Wettelijke Onderzoekstaak Informatievoorziening Natuur WOT-IN

Draaiboek voor Nationale Ramsar Rapportage en

Ramsar Information Sheets (RIS)

René Henkens, Marlies Sanders

Wageningen Environmental Research, Juli 2018

1	Inleiding	4

2	Nationale Ramsar Rapportage	5

2.1	Inleiding	5

2.2	Doorlooptijd Nationale Ramsar Rapportage	5

2.3	Stappenplan update	5

2.3.1	Stap 1: Check format	5

2.3.2	Stap 2: Update met behulp van verschillende bronnen	6

2.3.3	Stap 3. Input Nationaal Ramsar Comité en Rijksdienst Caribisch Nederland	6

2.4	Tijdschema 2017-2018	7

3	Ramsar Information Sheets	8

3.1	Inleiding	8

3.2	Electronische RISsen	8

3.3	Doorlooptijd Ramsar Information Sheets	8

3.4	Stappenplan update	8

3.4.1	Stap 1: Check format	8

3.4.2	Stap 2: Analyse Ramsar criteria 5 en 6 door SOVON	8

3.4.3	Stap 3: GIS-kaarten maken	9

3.4.4	Stap 4: Update met behulp van verschillende bronnen	9

3.4.5	Stap 5: Input beheerders Ramsar-gebieden.	9

3.4.6	Stap 6: Feedback Ramsar-secretariaat.	9

3.5	Planning 2012	9

Bijlage 1.  Adreslijst	11

Foto’s voorzijde (René Henkens): Ramsar gebied Pekelmeer, Bonaire (links) en IJsselmeer (rechts).

# Inleiding

De Ramsar conventie heeft betrekking op wetlands van internationaal belang. Het Ramsarverdrag is in 1971 ondertekend in Ramsar, Iran. Het is een intergouvernementele overeenkomst, waarmee een raamwerk voor nationale acties en internationale samenwerking is neergezet, met als doel het behoud en verstandig gebruik van wetlands en hun bronnen.

Het Ramsarverdrag verplicht deelnemende staten driejaarlijks rapportages samen te stellen. Daarnaast dient zesjaarlijks een update plaats te vinden van de Ramsar Information Sheets (RIS), die de afzonderlijke Ramsar-gebieden beschrijven. Voor Nederland is de Directie Natuur en Biodiversiteit van het Ministerie van LNV verantwoordelijk voor het rapporteren aan het Ramsarbureau.

De Wettelijke Onderzoekstaak Informatievoorziening Natuur (WOT-IN) ondersteunt het Ministerie van LNV bij het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen in het kader van internationale en nationale wet- en regelgeving op het gebied van natuur en biodiversiteit. Om de samenstelling en verzameling van informatie voor deze rapportages te structureren en waar nodig te verbeteren, is het voorliggende draaiboek opgenomen in de WOT-IN. Dit draaiboek is tot stand gekomen door de ervaringen van de afgelopen rapportages vast te leggen.

Deze versie van het draaiboek heeft vooral betrekking op een update van de Nationale Ramsarrapportages voor Nederland en de Cariben. Update van de RISsen is in deze periode niet aan de orde geweest, waardoor deze tekst grotendeels gelijk is gebleven aan de vorige versie van het draaiboek.

# Nationale Ramsar Rapportage

## Inleiding

De missie van de Ramsar Convention on Wetlands is: behoud en verstandig gebruik van alle wetlands door middel van lokale, regionale en nationale acties en internationale samenwerking, als bijdrage aan het bereiken van duurzame ontwikkeling in de wereld.

Momenteel zijn er 170 partijen deelnemer aan het verdrag, met in totaal 2315 wetlands van internationaal belang, die tezamen ruim 245 mln ha omvatten (status  17-7-2018; bron www.ramsar.org). Meedoen aan Ramsar betekent in eerste instantie het aanwijzen van gebieden die als wetland beschermd zullen worden. Daarbij hoort het operationaliseren van het begrip 'verstandig gebruik' van deze wetlands. In deze wetlands moeten natuurreservaten worden aangewezen. Verder moeten partijen zorgen voor onderzoek en beheerplannen en handhaving voor de wetlands. Voor gebieden bij landsgrenzen of migrerende soorten wordt een actieve rol in internationale samenwerking verwacht.

Elke 3 jaar moeten de partijen rapporteren over de voortgang van de implementatie van Ramsar in hun land. Deze nationale rapportage is bedoeld voor de 3-jaarlijkse CoP (Conference of Contracting Parties) en zal openbaar zijn. Deze CoP is verantwoordelijk voor het Ramsar beleid en evaluatie van de algemene implementatie van Ramsar, zoals dat naar voren komt in de nationale rapportages. Daarnaast zijn er rond elke CoP een aantal meer technische sessies, die belangrijke actuele onderwerpen behandelen. Daardoor zijn er niet alleen regerings-vertegenwoordigers aanwezig, maar ook deelnemers van niet-overheidsorganisaties en onderzoeksinstellingen. Tenslotte is er nog een Standing Committee, dat jaarlijks bijeenkomt, ten behoeve van de uitvoering van beleidsbesluiten, de voorbereiding van de CoP's en die besluiten neemt over het rapportageformat.

Er is ook een wetenschappelijk / technisch review panel (STRP) dat de CoP van wetenschappelijk en technisch advies voorziet. Behalve verschillende partijen uit verschillende landen zijn hierin ook 4 internationale organisaties bij betrokken:

- BirdLife International,

- IUCN–The World Conservation Union,

- Wetlands International,

- World Wide Fund for Nature (WWF).

Meer informatie over de Ramsar Conventie is te vinden op hun website: http://www.ramsar.org. Bijlage I geeft een aantal belangrijke adressen.

## Doorlooptijd Nationale Ramsar Rapportage

De Nationale Ramsar Rapportage dient circa 6 maanden voor de volgende COP te worden ingediend. De deadline voor indiening wordt via http://www.ramsar.org bekend gemaakt. De deadline voor de nationale rapportage voor COP 13 was 21 januari 2018. Het stappenplan voor de Nationale Ramsar Rapportage kent drie hoofdstappen en blijkt in de praktijk een doorlooptijd te hebben van ca. 4-5 maanden.

## Stappenplan update

### Stap 1: Check format

Het rapportageformat voor de 3-jaarlijkse rapportage is te vinden op de Ramsar site http://www.ramsar.org onder National Reports to the COP. Hier zijn op alfabetische volgorde per land ook de rapportages voor de voorgaande COPs te vinden. De afwijkingen in format tussen COP 12 en 13 waren relatief gering. De vier verschillende hoofdstukken (in de rapportage ‘sections’ genoemd) waren gelijk. Wel waren er wat verschuivingen in de onderliggende vragen. Ook was er aan hoofdstuk 4 een optionele Annex toegevoegd: “Additional information on individual designated wetlands of international importance”. Het betreft hier een quickscan op een 13-tal indicatoren per individiuele Ramsar-site.

Nederland heeft vanaf COP 11 besloten om twee rapportages in te dienen: één voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en één voor Nederland zelf. Dit omdat de grote verschillen tussen de twee beter tot uiting te laten komen. De rapportages voor het Nederlands Koninkrijk zijn eveneens beschikbaar via de website www.natuurgegevens.nl.

Nederland rapporteert in het Engels (daar waar Frans en Spaans ook zijn toegestaan).

### Stap 2: Update met behulp van verschillende bronnen

Belangrijke bronnen voor het bijstellen van de Ramsar-rapportage zijn:

- De vorige Ramsar-rapportage.

- De 53 RISsen van de sites in Nederland en de Cariben.

- Overige Nationale rapportages zoals van de Vogel- en Habitatrichtlijn, CBD, CMS en AEWA.

- Internet.

- Consultatie van contactpersonen bij Caribisch Nederland, Vogelbescherming, Waddenvereniging, Staatsbosbeheer e.d.

Het resultaat van deze stap  betreft een conceptversie van de twee Nationale Ramsar-rapportages voor Nederland en de Nederlandse Cariben.

De conceptversies worden aan de projectleider bij WENR voorgelegd en het commentaar verwerkt, alvorens toe te sturen aan de focal point bij het Ministerie van LNV.

### Stap 3. Input Nationaal Ramsar Comité en Rijksdienst Caribisch Nederland

De focal point bij bij het Ministerie van LNV doet een check op de twee conceptversies. Indien accoord, dan worden deze toegezonden aan het Nationaal Ramsar Comité en de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Het Nationaal Ramsar Comité bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van LNV, Wageningen UR, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, WWF e.d. De focal point organiseert een meeting op het Ministerie van LNV alwaar de concept-versies van de rapportage worden besproken met het Nationaal Ramsar Comité. Het commentaar wordt verwerkt in een concept-eindversie.

Iets vergelijkbaars gebeurt op de Cariben. De Rijksdienst Caribisch Nederland consulteert (eventueel) belangengroepen op de Cariben en verwerkt de conceptversie van het Caribische deel van het Koninkrijk tot een concept-eindversie.

De concept-eindversies worden aangeboden aan de focal point bij het Ministerie van LNV. Na een laatste check en redactionele slag bij de verantwoordelijke ministeries worden de Nationale Ramsar Raportages door de focal point aangeboden aan het Ramsar secretariaat.  Ingezonden rapportages worden gepubliceerd op de Ramsar website. Het is niet mogelijk rapportages direct te 'uploaden'.

Tenslotte zorgt de focal point voor verzending van de laatste versie naar alle betrokkenen bij deze rapportage. Daardoor zijn zij ook op de hoogte van de eindversie en kan Wageningen Environmental Research ervoor zorgen dat de rapportage wordt toegevoegd aan de rapportagedatabase op het externe WOT-portaal: www.natuurgegevens.nl

## Tijdschema 2017-2018

| Datum | activiteit |
| --- | --- |
| Eind 2017 | Downloaden nieuw format op www.Ramsar.org |
| November 2017/Januari 2018 | Update mbv de verschillende bronnen |
| 21 November 2018 | Aanleveren eerste concept Ramsar rapportage NL bij ministerie |
| December 2018 | Aanleveren eerste concept Ramsar rapportage Cariben bij ministerie |
| Februari 2018 | Online indiening Ramsar rapportages door focal point LNV |
| April 2018 | (start) overleg en kennismaking nieuwe focal point bij LNV |
| Juli 2018 | Bijwerken draaiboek |

Inschatting van de te leveren inspanningen voor de samenstelling van de rapportage:

|  |  | Inspanning in dagen |
| --- | --- | --- |
| LNV | Startoverleg | 0.5 |
|  | Commentaarronde | 1 |
|  | Bespreking conceptrapportage met Ramsar commitee | 0.5 |
|  | Eindredactie en indienen rapportage | 2 |
| WEnR | Startoverleg | 0.5 |
|  | Update rapportage | 14 |
|  | Bespreken conceptrapportage | 0.5 |
|  | Verwerken commentaar | 0.5 |
|  | Bijwerken draaiboek | 0.5 |
| Totaal |  | 20 |

Oplevering

Na de laatste redactionele slag zorgt de focal point van het ministerie voor de verzending naar het Ramsar secretariaat via de on-line tool. Ingezonden rapportages worden gepubliceerd op de Ramsar website. Het is niet mogelijk rapportage direct te 'uploaden'.

# Ramsar Information Sheets

## Inleiding

Voor de aangemelde wetlands moeten zogenaamde Ramsar Information Sheets (RIS) worden ingevuld. Deze RISsen moeten elke 6 jaar worden bijgewerkt of vaker als er belangrijke veranderingen zijn in de status van het gebied. De Ramsargebieden zijn alle te vinden op de site van Wetlands International: http://www.wetlands.org

Alle Nederlandse Ramsar-gebieden zijn tevens Natura 2000-gebied. Bij de laatste update van de RISsen in 2012 heeft Nederland, uit oogpunt van efficientie, de Nederlandse Ramsar-gebieden gelijk getrokken met de begrenzing en benaming van de Natura 2000-gebieden. Dit voorstel is in 2014 door het Ramsar secretariaat geaccepteerd, waarna Nederland nu 43 Ramsar-gebieden telt. Daarnaast zijn er nog 10 Ramsargebieden in het Caribisch deel van het Koninkrijk: 4 op Bonaire (Slagbaai en Gotomeer zijn in 2018 samengevoegd), 1 op Aruba, 4 op Curacao en 1 op St. Maarten.

De RISsen inclusief GIS-kaarten voor het Caribisch deel van het Koninkrijk worden gecoordineerd door de Rijksdienst Caribisch Nederland. Het stappenplan hieronder heeft derhalve betrekking op het Nederlandse deel.

## Electronische RISsen

Sinds 2015 is het mogelijk om nieuwe Ramsargebieden via RSIS aan te melden of bestaande gebieden te updaten.

## Doorlooptijd Ramsar Information Sheets

Het stappenplan voor de Nederlandse Ramsar Information Sheets kent zes hoofdstappen en bleek bij de laatste update een lange doorlooptijd te hebben. Enerzijds kwam dat omdat alle bestaande RISsen sterk verouderd waren en moesten worden afgestemd op de Natura 2000 informatie. Bij volgende rapportages is die afstemming niet of nauwelijke meer nodig.

Anderzijds had de trage doorlooptijd vooral ook te maken met de trage afhandeling bij het Ramsar Secretariaat. Acceptatie van de in 2012 ingezonden RISsen nam meer dan twee jaar (!) in beslag, waarbij met tussenpozen van maanden, reacties op afzonderlijke RISsen binnenkwamen.

## Stappenplan update

### Stap 1: Check format

Een overzicht van de gebieden die Nederland heeft aangemeld voor Ramsar is te vinden op de site van Wetlands International: http://www.wetlands.org. Het format voor de Ramsar Information Sheets, met bijbehorende toelichting en richtlijnen is te vinden op de Ramsar site http://www.ramsar.org. Er zijn meerdere verschillen met voorgaande formats. Voor de laatste ingezonden RISsen is het format 2009-2014 gebruikt. Per Ramsar-gebied dienen een 34-tal open vragen te worden beantwoord.

### Stap 2: Analyse Ramsar criteria 5 en 6 door SOVON

De Ramsar-criteria 5 en 6 hebben betrekking op vogels. Criterium 5 heeft betrekking op de 20.000 norm, ofwel Ramsar-gebieden die op enig moment ≥ 20.000 watervogels herbergen. Criterium 6 heeft betrekking op de 1%-norm, ofwel die watervogelsoorten waarvan op enig moment ≥ 1% van de populatie voorkomt in het betreffende Ramsar-gebied.

SOVON beschikt over de data om per (Nederlands) Ramsar-gebied de analyse op de criteria 5 en 6 uit te voeren. Hiervoor dient aan SOVON een opdracht te worden verleend.

### Stap 3: GIS-kaarten maken

Van ieder RAMSAR-gebied dient volgens bepaalde richtlijnen (zie richtlijnen voor invulling RIS op www.ramsar.org) een GIS-kaart te worden aangeleverd. De GIS-kaarten worden door WEnR gemaakt.

### Stap 4: Update met behulp van verschillende bronnen

Belangrijke bronnen voor het bijstellen van de Ramsar-rapportage zijn:

- De vorige RIS.

- Aangezien de Ramsar-gebieden 1:1 zijn gelijkgetrokken met de Natura 2000-gebieden, kan de hiervoor beschikbare informatie ook 1:1 voor de RISsen worden gebruikt (www.natura2000.nl).

- In veel Ramsar gebieden vindt (continu) wetenschappelijk onderzoek plaats, zoals de Waddenzee, het IJsselmeergebied en de Zeeuwse Delta. Wetenschapplijke rapporten zijn een bron voor het updaten van de RISsen.

### Stap 5: Input beheerders Ramsar-gebieden.

Bij de update in 2012 zijn de concept RISsen voor commentaar voorgelegd aan de verschillende beheerders van de Ramsar-gebieden (opvallend genoeg hadden de meeste beheerders de RISsen niet eerder gezien). De contactgegevens van de beheerders staan in de RISsen. De beheerders is een maand de tijd gegeven om te reageren.

Het commentaar op de RISsen is verwerkt, waarna de concept-eindversies zijn toegezonden aan de focal point van het Ministerie van LNV.

### Stap 6: Feedback Ramsar-secretariaat.

De concept-eindversies worden gechecked op eventuele ‘politieke gevoeligheden’ door de focal point van het Ministerie van LNV. Daarna worden ze doorgezonden aan het Ramsar Secretariaat. De feedback door het Ramsar Secretariaat blijkt geruime tijd in beslag te nemen. De feedback is verwerkt door WEnR. De eindversies zijn wederom verzonden aan de focal point van het Ministerie van LNV die ze vervolgens weer met begeleidende brief heeft aangeboden aan het Ramsar secretariaat.

## Planning 2012

| datum | activiteit |
| --- | --- |
|  | opvragen van nieuw format bij het secretariaat of downloaden van www.ramsar.org |
|  | Startoverleg |
| 4 juni 2012 | Opdrachtverlening Ramsar criteria 5 en 6 door SOVON |
| 18 juni 2012 | Oplevering conceptrapportage criteria 5 en 6 door SOVON |
| 2012 | GIS-kaarten maken |
| 2012 | Update met behulp van verschillende bronnen |
| 2012 | Aanleveren eerste concept voor ministerie |
| 2012 | Input beheerders Ramsar-gebieden |
| 2012 | Indienen bij RAMSAR secretariaat |
| 2012-2014 | Feedback en goedkeuring RAMSAR secretariaat |
| Aug 2014 | Bijwerken draaiboek |

Inschatting van de te leveren inspanningen voor de samenstelling van de RISsen.  Met de introductie van de RSIS en de aanpassing aan Natura 2000, zal de inspanning voor een volgende update van de RISsen waarschijnlijk zeer gaan afwijken van de inspanning in onderstaande tabel.

| Activiteit | Deelactiviteit | Dagen |
| --- | --- | --- |
| Overleg | - Startoverleg |  |
| Update van vogelgegevens door SOVON. | - Update door SOVON - Begeleiding SOVON en invoer data in 42 RIS’sen van Nederlandse (NL) Ramsargebieden | 17 4 |
| Opstellen van RIS'sen op de Cariben (in samenwerking met Paul Hoetjes). | - Opstellen van een eerste conceptversie van de 6 RIS’sen - Begeleiding van de completering door Paul Hoetjes | 4 2 |
| Update uit verschillende bronnen |  | 10 |
| Consultatieronde met de belangrijkste beheerder(s). D.w.z. voorleggen van het concept RIS en de opmerkingen verwerken. | - Communicatie van 42 (NL) RISsen naar belangrijkste beheerders. - Begeleiding en verwerking van commentaar | 4 5 |
| Stroomlijnen van RIS'sen met SDF. | Check van alle 42 NL RIS’sen op consistentie met SDF | 4 |
| GIS-kaarten maken |  | 4 |
| Bijwerken draaiboek |  | 1 |

Oplevering

Na de laatste redactionele slag zorgt de focal point van het ministerie voor de verzending naar het Ramsar secretariaat via e-mail:europe@ramsar.org.

# Bijlage 1.  Adreslijst

The Ramsar Convention Secretariat

Rue Mauverney 28

CH-1196 Gland, Switzerland

tel: +41 22 999 0170

fax: +41 22 999 0169

ramsar@ramsar.org

Ms. Anne-Marie Svoboda

Policy Officer Nature and Biodiversity

National Focal Point Ramsar

Ministry of Agriculture, Nature and Foodquality

P.O. Box 20401, 2500 EK The Hague, the Netherlands

T: +31 (0)6 11376219

A.M.Svoboda@minez.nl

Mr. Paul C. Hoetjes

Policy Coordinator Nature

Ministry of Agriculture, Nature and Foodquality

National Office for the Caribbean Netherlands

P.O.Box 357, Kralendijk, Bonaire, Caribbean Netherlands

T: +599 715 83 08

M: +599 795 90 86

F: +599 717 83 30

paul.hoetjes@rijksdienstcn.com

http://www.rijksdienstcn.com

Hieronder een opsomming van de organisaties die deel uitmaken van het Nationaal Ramsar Committee. In de praktijk blijken de bijeenkomsten van het  Ramsar Committee (periode 2011-2014), met gemiddeld circa 5 deelnemers slecht bezocht.

- Natuurmonumenten

- Wereld Natuur Fonds

- Staatsbosbeheer

- Stichting Natuur en Milieu,

- Zeeuwse Milieufederatie,

- Gelderse Milieufederatie,

- Waddenvereniging,

- Vogelbescherming Nederland,

- Ministerie van LNV

- Ministerie van I&W

- Rijkswaterstaat

- Ministerie van BuZa,

- WUR

- Wetlands International